## Chức năng
Chức năng | Trọng số | Phan Văn Tâm | Huỳnh Ngọc Hiệp | Nguyễn Văn Sinh | Nguyễn Tấn Hoa
Giao diện, trực quan, thân thiện, dễ dùng | 10%
Tốc độ truy cập và xử lí nhanh | 20%
Hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc | 10%
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | 5%
Chức năng linh hoạt uyển chuyển | 20%
Hướng dẫn và trợ giúp cho người dùng tốt | 5%
Chức năng có thể chuyển tiếp linh hoạt | 10%
Có thể xuất hay import nhiểu loại file khác nhau | 10%
Hỗ trợ kết nối với nhiều phần mềm, thiết bị khác | 10%
Tổng | 100%

## Trưởng nhóm
Tiêu chí | Tỉ lệ | Phan Văn Tâm | Huỳnh Ngọc Hiệp | Nguyễn Văn Sinh | Nguyễn Tấn Hoan
Nhanh nhẹn và năng động | 15% | 75 | 80 | 80 | 85
Kinh nghiệm làm việc nhóm và quản lý nhóm | 5% | 60 | 70 | 80 | 80
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp | 15% | 70 | 70 | 75 | 80
Hiểu biết các công nghệ và kĩ thuật lập trình | 10% | 75 | 85 | 80 | 70
Có khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề | 15% | 70 | 60 | 70 | 80
Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc | 15% | 65 | 70 | 60 | 70
Khả năng chịu trách nhiệm | 10% | 75 | 80 | 70 | 80
Thực hiện thành công nhiều dự án | 5% | 70 | 85 | 75 | 85
Có thể hỗ trợ và kết hợp với các thành viên khác | 10% | 70 | 75 | 70 | 80
Tổng | 100% | 70.5 | 73.75 | 72.5 | 74.25

## Bản kế hoạch
WBS | Name | Duration | Start Date | Finish Date | Predecessors | Resource | Fixed Cost | Total Cost | Varriance
| Đồ án môn học hướng đối tượng | 135.35 days | 2013-08-26 08:00 | 2014-01-08 10:47 |  |  | 10000000 | 53210000 | 53210000
1 | Tập hợp thành viên cho nhóm | 7 days | 2013-08-26 08:00 | 2013-09-02 08:00 |  | Trưởng nhóm | 0 | 565000 | 565000
2 | Xác định đề tài | 6.88 days | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-13 17:00 | 2 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1925000 | 1925000
3 | Xác định yêu cầu đề tài | 19 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-10-02 10:47 |  |  | 0 | 5480000 | 5480000
3.1 | Xác định các yêu cầu của phần mềm | 8 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-09-21 11:17 |  |  | 0 | 2240000 | 2240000
3.1.1 | Xác định các yêu cầu chức năng | 5 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-09-18 10:47 | 3 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000 | 1400000
3.1.2 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | 3 days | 2013-09-18 10:47 | 2013-09-21 11:17 | 6 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 840000 | 840000
3.2 | Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) | 4 days | 2013-09-21 11:17 | 2013-09-25 10:47 | 7 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 1280000 | 1280000
3.3 | Mô hình hóa các yêu cầu | 5 days | 2013-09-25 10:47 | 2013-09-30 10:47 | 8 | Phan Văn Tâm | 0 | 1400000 | 1400000
3.4 | Xác định môi trường phát triển của dự án | 2 days | 2013-09-30 10:47 | 2013-10-02 10:47 | 9 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 560000 | 560000
4 | Phân tích phần mềm | 8 days | 2013-10-02 10:47 | 2013-10-10 10:47 |  |  | 0 | 3760000 | 3760000
4.1 | Phân tích các module của phần mềm | 3 days | 2013-10-02 10:47 | 2013-10-05 11:17 | 10 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 960000 | 960000
4.2 | Phân tích các yêu cầu của từng module | 5 days | 2013-10-05 11:17 | 2013-10-10 10:47 | 12 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000 | 1400000
4.3 | Phân tích các công nghệ sử dụng cho từng module | 5 days | 2013-10-05 11:17 | 2013-10-10 10:47 | 13SS | Phan Văn Tâm | 0 | 1400000 | 1400000
5 | Thiết kế phần mềm | 67 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-12-16 10:47 |  |  | 0 | 20040000 | 20040000
5.1 | Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm | 9 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-10-19 11:17 |  |  | 0 | 3480000 | 3480000
5.1.1 | Thiết kế yêu cầu nghiệp vụ | 2 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-10-12 11:17 | 14 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 560000 | 560000
5.1.2 | Thiết kế các yêu cầu tiến hóa | 2 days | 2013-10-12 11:17 | 2013-10-14 10:47 | 17 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 560000 | 560000
5.1.3 | Thiết kế các yêu cầu hiệu quả | 1 day | 2013-10-14 10:47 | 2013-10-15 10:47 | 18 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.1.4 | Thiết kế các yêu cầu tiện dụng | 1 day | 2013-10-14 10:47 | 2013-10-15 10:47 | 19SS | Phan Văn Tâm | 0 | 280000 | 280000
5.1.4 | Thiết kế các yêu cầu tương thích | 1 day | 2013-10-15 10:47 | 2013-10-16 10:47 | 20 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000 | 280000
5.1.6 | Thiết kế các yêu cầu bảo mật | 1 day | 2013-10-15 10:47 | 2013-10-16 10:47 | 21SS | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 280000 | 280000
5.1.7 | Thiết kế yêu cầu an toàn | 1 day | 2013-10-16 10:47 | 2013-10-17 10:47 | 22 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.1.8 | Thiết kế các yêu cầu công nghệ | 1 day | 2013-10-16 10:47 | 2013-10-17 10:47 | 23SS | Phan Văn Tâm | 0 | 280000 | 280000
5.1.9 | Tổng kết tài liệu về phần các yêu cầu của hệ thống phần mềm | 1 day | 2013-10-17 10:47 | 2013-10-18 10:47 | 24 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.1.10 | Kiểm duyệt lại phần thiết kế các yêu cầu phần mềm | 1 day | 2013-10-18 10:47 | 2013-10-19 11:17 | 25 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000 | 280000
5.2 | Mô hình hóa dữ liệu | 8 days | 2013-10-19 11:17 | 2013-10-26 19:17 |  |  | 0 | 2280000 | 2280000
5.2.1 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu | 6 days | 2013-10-19 11:17 | 2013-10-25 10:47 | 26 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1680000 | 1680000
5.2.2 | Tổng hợp tài liệu về phần sơ đồ luồng dữ liệu | 1 day | 2013-10-25 10:47 | 2013-10-26 11:17 | 28 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000 | 280000
5.2.3 | Kiểm duyệt phần mô hình hóa dữ liệu | 1 day | 2013-10-26 11:17 | 2013-10-26 19:17 | 29 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.3 | Thiết kế dữ liệu cho phần mềm | 12 days | 2013-10-26 19:17 | 2013-11-08 10:47 |  |  | 0 | 3400000 | 3400000
5.3.1 | Xét các yêu cầu phần mềm và lập mô hình dữ liệu | 4 days | 2013-10-26 19:17 | 2013-10-31 10:47 | 30 | Phan Văn Tâm | 0 | 1120000 | 1120000
5.3.2 | Thiết kế dự liệu trên cơ sở dữ liệu (SQL) | 6 days | 2013-10-31 10:47 | 2013-11-06 10:47 | 32 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1680000 | 1680000
5.3.3 | Tổng hợp về phần thiết kế dữ liệu | 1 day | 2013-11-06 10:47 | 2013-11-07 10:47 | 33 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.3.4 | Kiểm duyệt phần thiết kế dữ liệu cho phần mềm | 1 day | 2013-11-07 10:47 | 2013-11-08 10:47 | 34 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000 | 280000
5.4 | Thiết kế giao diện | 18 days | 2013-11-08 10:47 | 2013-11-26 10:47 |  |  | 0 | 5200000 | 5200000
5.4.1 | Thiết kế màn hình chính | 5 days | 2013-11-08 10:47 | 2013-11-13 10:47 | 35 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1400000 | 1400000
5.4.2 | Thiết kế các màn hình con với tính tiện dụng | 4 days | 2013-11-13 10:47 | 2013-11-16 19:17 | 37 | Phan Văn Tâm | 0 | 1120000 | 1120000
5.4.3 | Thiết kế màn hình con với tính hiệu quả | 5 days | 2013-11-16 19:17 | 2013-11-22 10:47 | 38 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000 | 1400000
5.4.4 | Tổng hợp về phần thiết kế giao diện | 2 days | 2013-11-22 10:47 | 2013-11-23 19:17 | 39 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000 | 640000
5.4.5 | Kiểm duyệt phần thiết kế giao diện | 2 days | 2013-11-23 19:17 | 2013-11-26 10:47 | 40 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000 | 640000
5.5 | Thiết kế xử lí | 13 days | 2013-11-26 10:47 | 2013-12-09 10:47 |  |  | 0 | 3720000 | 3720000
5.5.1 | Thiết kế màn hình chính | 3 days | 2013-11-26 10:47 | 2013-11-29 10:47 | 41 | Phan Văn Tâm | 0 | 840000 | 840000
5.5.2 | Thiết kế màn hình con | 4 days | 2013-11-29 10:47 | 2013-12-03 10:47 | 43 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1120000 | 1120000
5.5.3 | Kế hợp các màn hình với nhau | 4 days | 2013-12-03 10:47 | 2013-12-07 11:17 | 44 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1120000 | 1120000
5.5.4 | Tổng hợp về phần thiết kế xử lí | 1 day | 2013-12-07 11:17 | 2013-12-07 19:17 | 45 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.5.5 | Kiểm duyệt phần thiết kế xử lí | 1 day | 2013-12-07 19:17 | 2013-12-09 10:47 | 46 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000 | 320000
5.6 | Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm | 3 days | 2013-12-09 10:47 | 2013-12-12 10:47 | 47 | Phan Văn Tâm | 0 | 840000 | 840000
5.7 | Kết nối các module lần cuối | 4 days | 2013-12-12 10:47 | 2013-12-16 10:47 | 48 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1120000 | 1120000
6 | Thực thi và cài đặt | 7 days | 2013-12-16 10:47 | 2013-12-23 10:47 | 49 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 2240000 | 2240000
7 | Kiểm thử | 3 days | 2013-12-23 10:47 | 2013-12-26 10:47 | 50 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 840000 | 840000
8 | Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm | 2 days | 2013-12-26 10:47 | 2013-12-28 11:17 | 51 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000 | 640000
9 | Viết báo cáo đồ án | 4 days | 2013-12-28 11:17 | 2014-01-01 10:47 | 52 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 1280000 | 1280000
10 | In báo cáo | 1 day | 2014-01-01 10:47 | 2014-01-02 10:47 | 53 | Giấy[300 Trang] | 0 | 60000 | 60000
11 | Tổng kết chi phí | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 |  |  | 380000 |  | 380000
11.1 | Tổng kết thời gian dùng máy | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 55 | Điện[200 Giờ] | 200000 | 200000 | 200000
11.2 | Tổng kết chi phí nước uống | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 56SS | Nước uống[10 Chai] | 80000 | 80000 | 80000
11.3 | Chi phí phát sinh | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 57SS |  | 100000 | 100000 | 100000
12 | Vận hành, phát triển, bảo trì và nâng cấp phần mềm | 5 days | 2014-01-02 10:47 | 2014-01-07 10:47 | 54 | Bảo trì | 0 | 6000000 | 6000000

## Bản kế hoạch 2
WBS | Name | Duration | Start Date | Finish Date | Predecessors | Resource | Fixed Cost | Total Cost
| Đồ án môn học hướng đối tượng | 135.35 days | 2013-08-26 08:00 | 2014-01-08 10:47 |  |  | 10000000 | 53210000
1 | Tập hợp thành viên cho nhóm | 7 days | 2013-08-26 08:00 | 2013-09-02 08:00 |  | Trưởng nhóm | 0 | 565000
2 | Xác định đề tài | 6.88 days | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-13 17:00 | 2 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1925000
3 | Xác định yêu cầu đề tài | 19 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-10-02 10:47 |  |  | 0 | 5480000
3.1 | Xác định các yêu cầu của phần mềm | 8 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-09-21 11:17 |  |  | 0 | 2240000
3.1.1 | Xác định các yêu cầu chức năng | 5 days | 2013-09-13 10:47 | 2013-09-18 10:47 | 3 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000
3.1.2 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | 3 days | 2013-09-18 10:47 | 2013-09-21 11:17 | 6 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 840000
3.2 | Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) | 4 days | 2013-09-21 11:17 | 2013-09-25 10:47 | 7 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 1280000
3.3 | Mô hình hóa các yêu cầu | 5 days | 2013-09-25 10:47 | 2013-09-30 10:47 | 8 | Phan Văn Tâm | 0 | 1400000
3.4 | Xác định môi trường phát triển của dự án | 2 days | 2013-09-30 10:47 | 2013-10-02 10:47 | 9 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 560000
4 | Phân tích phần mềm | 8 days | 2013-10-02 10:47 | 2013-10-10 10:47 |  |  | 0 | 3760000
4.1 | Phân tích các module của phần mềm | 3 days | 2013-10-02 10:47 | 2013-10-05 11:17 | 10 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 960000
4.2 | Phân tích các yêu cầu của từng module | 5 days | 2013-10-05 11:17 | 2013-10-10 10:47 | 12 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000
4.3 | Phân tích các công nghệ sử dụng cho từng module | 5 days | 2013-10-05 11:17 | 2013-10-10 10:47 | 13SS | Phan Văn Tâm | 0 | 1400000
5 | Thiết kế phần mềm | 67 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-12-16 10:47 |  |  | 0 | 20040000
5.1 | Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm | 9 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-10-19 11:17 |  |  | 0 | 3480000
5.1.1 | Thiết kế yêu cầu nghiệp vụ | 2 days | 2013-10-10 10:47 | 2013-10-12 11:17 | 14 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 560000
5.1.2 | Thiết kế các yêu cầu tiến hóa | 2 days | 2013-10-12 11:17 | 2013-10-14 10:47 | 17 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 560000
5.1.3 | Thiết kế các yêu cầu hiệu quả | 1 day | 2013-10-14 10:47 | 2013-10-15 10:47 | 18 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.1.4 | Thiết kế các yêu cầu tiện dụng | 1 day | 2013-10-14 10:47 | 2013-10-15 10:47 | 19SS | Phan Văn Tâm | 0 | 280000
5.1.4 | Thiết kế các yêu cầu tương thích | 1 day | 2013-10-15 10:47 | 2013-10-16 10:47 | 20 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000
5.1.6 | Thiết kế các yêu cầu bảo mật | 1 day | 2013-10-15 10:47 | 2013-10-16 10:47 | 21SS | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 280000
5.1.7 | Thiết kế yêu cầu an toàn | 1 day | 2013-10-16 10:47 | 2013-10-17 10:47 | 22 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.1.8 | Thiết kế các yêu cầu công nghệ | 1 day | 2013-10-16 10:47 | 2013-10-17 10:47 | 23SS | Phan Văn Tâm | 0 | 280000
5.1.9 | Tổng kết tài liệu về phần các yêu cầu của hệ thống phần mềm | 1 day | 2013-10-17 10:47 | 2013-10-18 10:47 | 24 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.1.10 | Kiểm duyệt lại phần thiết kế các yêu cầu phần mềm | 1 day | 2013-10-18 10:47 | 2013-10-19 11:17 | 25 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000
5.2 | Mô hình hóa dữ liệu | 8 days | 2013-10-19 11:17 | 2013-10-26 19:17 |  |  | 0 | 2280000
5.2.1 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu | 6 days | 2013-10-19 11:17 | 2013-10-25 10:47 | 26 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1680000
5.2.2 | Tổng hợp tài liệu về phần sơ đồ luồng dữ liệu | 1 day | 2013-10-25 10:47 | 2013-10-26 11:17 | 28 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000
5.2.3 | Kiểm duyệt phần mô hình hóa dữ liệu | 1 day | 2013-10-26 11:17 | 2013-10-26 19:17 | 29 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.3 | Thiết kế dữ liệu cho phần mềm | 12 days | 2013-10-26 19:17 | 2013-11-08 10:47 |  |  | 0 | 3400000
5.3.1 | Xét các yêu cầu phần mềm và lập mô hình dữ liệu | 4 days | 2013-10-26 19:17 | 2013-10-31 10:47 | 30 | Phan Văn Tâm | 0 | 1120000
5.3.2 | Thiết kế dự liệu trên cơ sở dữ liệu (SQL) | 6 days | 2013-10-31 10:47 | 2013-11-06 10:47 | 32 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1680000
5.3.3 | Tổng hợp về phần thiết kế dữ liệu | 1 day | 2013-11-06 10:47 | 2013-11-07 10:47 | 33 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.3.4 | Kiểm duyệt phần thiết kế dữ liệu cho phần mềm | 1 day | 2013-11-07 10:47 | 2013-11-08 10:47 | 34 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 280000
5.4 | Thiết kế giao diện | 18 days | 2013-11-08 10:47 | 2013-11-26 10:47 |  |  | 0 | 5200000
5.4.1 | Thiết kế màn hình chính | 5 days | 2013-11-08 10:47 | 2013-11-13 10:47 | 35 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1400000
5.4.2 | Thiết kế các màn hình con với tính tiện dụng | 4 days | 2013-11-13 10:47 | 2013-11-16 19:17 | 37 | Phan Văn Tâm | 0 | 1120000
5.4.3 | Thiết kế màn hình con với tính hiệu quả | 5 days | 2013-11-16 19:17 | 2013-11-22 10:47 | 38 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1400000
5.4.4 | Tổng hợp về phần thiết kế giao diện | 2 days | 2013-11-22 10:47 | 2013-11-23 19:17 | 39 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000
5.4.5 | Kiểm duyệt phần thiết kế giao diện | 2 days | 2013-11-23 19:17 | 2013-11-26 10:47 | 40 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000
5.5 | Thiết kế xử lí | 13 days | 2013-11-26 10:47 | 2013-12-09 10:47 |  |  | 0 | 3720000
5.5.1 | Thiết kế màn hình chính | 3 days | 2013-11-26 10:47 | 2013-11-29 10:47 | 41 | Phan Văn Tâm | 0 | 840000
5.5.2 | Thiết kế màn hình con | 4 days | 2013-11-29 10:47 | 2013-12-03 10:47 | 43 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 1120000
5.5.3 | Kế hợp các màn hình với nhau | 4 days | 2013-12-03 10:47 | 2013-12-07 11:17 | 44 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1120000
5.5.4 | Tổng hợp về phần thiết kế xử lí | 1 day | 2013-12-07 11:17 | 2013-12-07 19:17 | 45 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.5.5 | Kiểm duyệt phần thiết kế xử lí | 1 day | 2013-12-07 19:17 | 2013-12-09 10:47 | 46 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 320000
5.6 | Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm | 3 days | 2013-12-09 10:47 | 2013-12-12 10:47 | 47 | Phan Văn Tâm | 0 | 840000
5.7 | Kết nối các module lần cuối | 4 days | 2013-12-12 10:47 | 2013-12-16 10:47 | 48 | Nguyễn Văn Sinh | 0 | 1120000
6 | Thực thi và cài đặt | 7 days | 2013-12-16 10:47 | 2013-12-23 10:47 | 49 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 2240000
7 | Kiểm thử | 3 days | 2013-12-23 10:47 | 2013-12-26 10:47 | 50 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 0 | 840000
8 | Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm | 2 days | 2013-12-26 10:47 | 2013-12-28 11:17 | 51 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 640000
9 | Viết báo cáo đồ án | 4 days | 2013-12-28 11:17 | 2014-01-01 10:47 | 52 | Nguyễn Tấn Hoan | 0 | 1280000
10 | In báo cáo | 1 day | 2014-01-01 10:47 | 2014-01-02 10:47 | 53 | Giấy[300 Trang] | 0 | 60000
11 | Tổng kết chi phí | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 |  |  | 380000
11.1 | Tổng kết thời gian dùng máy | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 55 | Điện[200 Giờ] | 200000 | 200000
11.2 | Tổng kết chi phí nước uống | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 56SS | Nước uống[10 Chai] | 80000 | 80000
11.3 | Chi phí phát sinh | 1 day | 2014-01-07 10:47 | 2014-01-08 10:47 | 57SS |  | 100000 | 100000
12 | Vận hành, phát triển, bảo trì và nâng cấp phần mềm | 5 days | 2014-01-02 10:47 | 2014-01-07 10:47 | 54 | Bảo trì | 0 | 6000000

## NPV
Discount rate | 8% | [5 empty] | Discount rate | 8%
| Năm |  |  |  |  | Total |  | Năm |  |  |  |  | Total
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Hệ số chiếu khấu | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 |  | Hệ số chiếu khấu | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503
Lợi nhuận | 0 | 15000000 | 32000000 | 47000000 | 35000000 | 129000000 | Lợi nhuận | 0 | 15000000 | 32000000 | 47000000 | 35000000 | 129000000
Lợi nhuận theo hệ số chiếu khấu | 0 | 13888888.8889 | 27434842.2497 | 37310115.3279 | 25726044.8479 |  | Chi phí | 55000000 | 13000000 | 10000000 | 7000000 | 5000000 | 90000000
Chi phí | 55000000 | 13000000 | 10000000 | 7000000 | 5000000 | 90000000 | Dòng tiền | -55000000 | 2000000 | 22000000 | 40000000 | 30000000 | 39000000
Chi phí theo tỉ số chiếu khấu | 55000000 | 12037037.037 | 8573388.203 | 5556825.6871 | 3675149.264 |  | NPV | 19517491.1232
Dòng tiền | -55000000 | 2000000 | 22000000 | 40000000 | 30000000 | 39000000 | ROI | 43.33%
Giá trị năm hiện tại | -55000000 | 1851851.8519 | 18861454.0466 | 31753289.6408 | 22050895.5839
Giá trị qua từng năm | -55000000 | -53148148.1481 | -34286694.1015 | -2533404.4607 | 19517491.1232
NPV (theo giá trị hiện tại) | 19517491.1232
[7 empty] | Discount rate | 20%
[8 empty] | Năm |  |  |  |  | Total
Discount rate | 20% | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Năm |  |  |  |  | Total | Hệ số chiếu khấu | 1 | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Lợi nhuận | 0 | 15000000 | 32000000 | 47000000 | 35000000 | 129000000
Hệ số chiếu khấu | 1 | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 |  | Chi phí | 55000000 | 13000000 | 10000000 | 7000000 | 5000000 | 90000000
Lợi nhuận | 0 | 15000000 | 32000000 | 47000000 | 35000000 | 129000000 | Dòng tiền | -55000000 | 2000000 | 22000000 | 40000000 | 30000000 | 39000000
Lợi nhuận theo hệ số chiếu khấu | 0 | 12500000 | 22222222.2222 | 27199074.0741 | 16878858.0247 |  | NPV | -439814.8148
Chi phí | 55000000 | 13000000 | 10000000 | 7000000 | 5000000 | 90000000 | ROI | 43.33%
Chi phí theo tỉ số chiếu khấu | 55000000 | 10833333.3333 | 6944444.4444 | 4050925.9259 | 2411265.4321
Dòng tiền | -55000000 | 2000000 | 22000000 | 40000000 | 30000000 | 39000000
Giá trị năm hiện tại | -55000000 | 1666666.6667 | 15277777.7778 | 23148148.1481 | 14467592.5926
Giá trị qua từng năm | -55000000 | -53333333.3333 | -38055555.5556 | -14907407.4074 | -439814.8148
NPV (theo giá trị hiện tại) | -439814.8148
Thời gian hoàn vốn
Năm | Chi phí | Chi phí qua từng năm | Lợi nhuận | Lơi nhuận qua từng năm
0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0
1 | 13000000 | 68000000 | 15000000 | 15000000
2 | 10000000 | 78000000 | 32000000 | 47000000
3 | 7000000 | 85000000 | 47000000 | 94000000
4 | 5000000 | 90000000 | 35000000 | 129000000

## Cost
Task name | Planed Values - PV (BCWS) | Earned Value - EV (BCWP) | AC (ACWP) | SV | CV | EAC | BAC | VAC | Start | Finish
Đồ án môn học hướng đối tượng | 0 | 0 | 29334103.9025 | 0 | -29334103.9025 | 51970000 | 55000000 | 3030000 | 2013-08-26 08:00 | 2016-01-02 19:17
1. Tập hợp thành viên cho nhóm | 0 | 0 | 2103.9025 | 0 | -2103.9025 | 200000 | 200000 | 0 | 2013-08-26 08:00 | 2013-09-02
2. Xác định đề tài | 0 | 0 | 200000 | 0 | -200000 | 200000 | 400000 | 200000 | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-09 08:00
3. Xác định yêu cầu đề tài | 0 | 0 | 5140000 | 0 | -5140000 | 5562000 | 5500000 | -5562000 | 2013-09-13 10:47 | 2013-10-02 10:47
3.1. Xác định các yêu cầu của phần mềm | 0 | 0 | 2080000 | 0 | -2080000 | 2304000 | 2300000 | -2304000 | 2013-09-13 10:47 | 2013-09-21 11:17
3.2. Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) | 0 | 0 | 1100000 | 0 | -1100000 | 1228000 | 1300000 | -1228000 | 2013-09-21 11:17 | 2013-09-25 10:47
3.3. Mô hình hóa các yêu cầu | 0 | 0 | 1400000 | 0 | -1400000 | 1470000 | 1500000 | -1470000 | 2013-09-25 10:47 | 2013-09-30 10:47
3.4. Xác định môi trường phát triển của dự án | 0 | 0 | 560000 | 0 | -560000 | 560000 | 600000 | -560000 | 2013-09-30 10:47 | 2013-10-02 10:47
4. Phân tích phần mềm | 0 | 0 | 3384000 | 0 | -3384000 | 3760000 | 3800000 | -3760000 | 2013-10-02 10:47 | 2013-10-10 10:47
5. Thiết kế phần mềm | 0 | 0 | 18960000 | 0 | -18960000 | 20808000 | 21000000 | -20808000 | 2013-10-10 10:47 | 2013-12-16 10:47
5.1. Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm | 0 | 0 | 3120000 | 0 | -3120000 | 3480000 | 3500000 | -3480000 | 2013-10-10 10:47 | 2013-10-19 11:17
5.2. Mô hình hóa dữ liệu | 0 | 0 | 2156000 | 0 | -2156000 | 2368000 | 2400000 | -2368000 | 2013-10-19 11:17 | 2013-10-26 19:17
5.3. Thiết kế dữ liệu cho phần mềm | 0 | 0 | 3708000 | 0 | -3708000 | 4080000 | 4000000 | -4080000 | 2013-10-26 19:17 | 2013-11-08 10:47
5.4. Thiết kế giao diện | 0 | 0 | 4632000 | 0 | -4632000 | 5200000 | 5400000 | -5200000 | 2013-11-08 10:47 | 2013-11-26 10:47
5.5.. Thiết kế xử lí | 0 | 0 | 3524000 | 0 | -3524000 | 3720000 | 3800000 | -3720000 | 2013-11-26 10:47 | 2013-12-09 10:47
5.6.Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm | 0 | 0 | 756000 | 0 | -756000 | 840000 | 900000 | -840000 | 2013-12-09 10:47 | 2013-12-12 10:47
5.7. Kết nối các module lần cuối | 0 | 0 | 1064000 | 0 | -1064000 | 1120000 | 1200000 | -1120000 | 2013-12-12 10:47 | 2013-12-16 10:47
6. Thực thi và cài đặt | 0 | 0 | 448000 | 0 | -448000 | 2240000 | 3000000 | -2240000 | 2013-12-16 10:47 | 2013-12-23 10:47
7. Kiểm thử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 1000000 | -840000 | 2013-12-23 10:47 | 2013-12-26 10:47
8. Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 500000 | -640000 | 2013-12-26 10:47 | 2013-12-28 11:17
9. Viết báo cáo đồ án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 1300000 | -1280000 | 2013-12-28 11:17 | 2014-01-01 10:47
10. In báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | -60000 | 2014-01-01 10:47 | 2014-01-02 10:47
11. Tổng kết chi phí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 500000 | -380000 | 2014-01-02 10:47 | 2014-01-03 10:47
12. Bảo trì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 4000000 | -6000000 | 2014-01-03 10:47 | 2016-01-02 19:17

## Thoi gian hoan thanh
EAC | [7 empty] | BAC
Hoạt động | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | Hoạt động | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01
1. Tập hợp thành viên cho nhóm | 200000 | [6 empty] | 1. Tập hợp thành viên cho nhóm | 200000
2. Xác định đề tài |  | 200000 | [5 empty] | 2. Xác định đề tài |  | 400000
3. Xác định yêu cầu đề tài | [7 empty] | 3. Xác định yêu cầu đề tài
3.1. Xác định các yêu cầu của phần mềm |  | 2304000 | [5 empty] | 3.1. Xác định các yêu cầu của phần mềm |  | 2300000
3.2. Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) |  | 1228000 | [5 empty] | 3.2. Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) |  | 1300000
3.3. Mô hình hóa các yêu cầu |  | 1470000 | [5 empty] | 3.3. Mô hình hóa các yêu cầu |  | 1500000
3.4. Xác định môi trường phát triển của dự án |  |  | 560000 |  |  |  |  | 3.4. Xác định môi trường phát triển của dự án |  |  | 600000
4. Phân tích phần mềm |  |  | 3760000 |  |  |  |  | 4. Phân tích phần mềm |  |  | 3800000
5. Thiết kế phần mềm | [7 empty] | 5. Thiết kế phần mềm
5.1. Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm |  |  | 3480000 |  |  |  |  | 5.1. Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm |  |  | 3500000
5.2. Mô hình hóa dữ liệu |  |  | 2368000 |  |  |  |  | 5.2. Mô hình hóa dữ liệu |  |  | 2400000
5.3. Thiết kế dữ liệu cho phần mềm |  |  |  | 4080000 |  |  |  | 5.3. Thiết kế dữ liệu cho phần mềm |  |  |  | 4000000
5.4. Thiết kế giao diện |  |  |  | 5200000 |  |  |  | 5.4. Thiết kế giao diện |  |  |  | 5400000
5.5.. Thiết kế xử lí |  |  |  |  | 3720000 |  |  | 5.5.. Thiết kế xử lí |  |  |  |  | 3800000
5.6.Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm |  |  |  |  | 840000 |  |  | 5.6.Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm |  |  |  |  | 900000
5.7. Kết nối các module lần cuối |  |  |  |  | 1120000 |  |  | 5.7. Kết nối các module lần cuối |  |  |  |  | 1200000
6. Thực thi và cài đặt |  |  |  |  | 2240000 |  |  | 6. Thực thi và cài đặt |  |  |  |  | 3000000
7. Kiểm thử |  |  |  |  | 840000 |  |  | 7. Kiểm thử |  |  |  |  | 1000000
8. Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  |  |  | 640000 |  |  | 8. Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  |  |  | 500000
9. Viết báo cáo đồ án |  |  |  |  | 1280000 |  |  | 9. Viết báo cáo đồ án |  |  |  |  | 1300000
10. In báo cáo | [5 empty] | 60000 |  | 10. In báo cáo | [5 empty] | 100000
11. Tổng kết chi phí | [5 empty] | 380000 |  | 11. Tổng kết chi phí | [5 empty] | 500000
12. Bảo trì | [5 empty] | 6000000 |  | 12. Bảo trì | [5 empty] | 4000000
Actual Cost (AC) của tháng | 200000 | 5202000 | 10168000 | 9280000 | 10680000 | 6440000 |  | Planned Value (PV) của tháng | 200000 | 5500000 | 10300000 | 9400000 | 11700000 | 4600000
Actual Cost (AC) theo tháng | 200000 | 5402000 | 15570000 | 24850000 | 35530000 | 41970000 |  | Planned Value (PV) theo tháng | 200000 | 5700000 | 16000000 | 25400000 | 37100000 | 41700000
EV | [7 empty] | EAC
Hoạt động | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Complete | Hoạt động | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01
1. Tập hợp thành viên cho nhóm | 200000 | [5 empty] | 100% | 1. Tập hợp thành viên cho nhóm | 200000
2. Xác định đề tài |  | 200000 |  |  |  |  | 100% | 2. Xác định đề tài |  | 200000
3. Xác định yêu cầu đề tài | [6 empty] | 92% | 3. Xác định yêu cầu đề tài
3.1. Xác định các yêu cầu của phần mềm |  | 2073600 |  |  |  |  | 90% | 3.1. Xác định các yêu cầu của phần mềm |  | 2304000
3.2. Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) |  | 1105200 |  |  |  |  | 90% | 3.2. Đặc tả các yêu cầu phần mềm (Thiết kế biểu mẫu và quy định) |  | 1228000
3.3. Mô hình hóa các yêu cầu |  | 1396500 |  |  |  |  | 95% | 3.3. Mô hình hóa các yêu cầu |  | 1470000
3.4. Xác định môi trường phát triển của dự án |  |  | 560000 |  |  |  | 100% | 3.4. Xác định môi trường phát triển của dự án |  |  | 560000
4. Phân tích phần mềm |  |  | 3384000 |  |  |  | 90% | 4. Phân tích phần mềm |  |  | 3760000
5. Thiết kế phần mềm |  |  | 0 |  |  |  | 91% | 5. Thiết kế phần mềm
5.1. Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm |  |  | 3132000 |  |  |  | 90% | 5.1. Thiết kế các yêu cầu hệ thống phần mềm |  |  | 3480000
5.2. Mô hình hóa dữ liệu |  |  | 2154880 |  |  |  | 91% | 5.2. Mô hình hóa dữ liệu |  |  | 2368000
5.3. Thiết kế dữ liệu cho phần mềm |  |  |  | 3631200 |  |  | 89% | 5.3. Thiết kế dữ liệu cho phần mềm |  |  |  | 4080000
5.4. Thiết kế giao diện |  |  |  | 4628000 |  |  | 89% | 5.4. Thiết kế giao diện |  |  |  | 5200000
5.5.. Thiết kế xử lí |  |  |  |  | 3534000 |  | 95% | 5.5.. Thiết kế xử lí |  |  |  |  | 3720000
5.6.Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm |  |  |  |  | 756000 |  | 90% | 5.6.Tổng hợp tài liệu phần thiết kế phần mềm |  |  |  |  | 840000
5.7. Kết nối các module lần cuối |  |  |  |  | 1064000 |  | 95% | 5.7. Kết nối các module lần cuối |  |  |  |  | 1120000
6. Thực thi và cài đặt |  |  |  |  | 2016000 |  | 90% | 6. Thực thi và cài đặt |  |  |  |  | 2240000
7. Kiểm thử |  |  |  |  | 840000 |  | 100% | 7. Kiểm thử |  |  |  |  | 840000
8. Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  |  |  | 640000 |  | 100% | 8. Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  |  |  | 640000
9. Viết báo cáo đồ án |  |  |  |  | 1152000 |  | 90% | 9. Viết báo cáo đồ án |  |  |  |  | 1280000
10. In báo cáo | [5 empty] | 60000 | 100% | 10. In báo cáo | [5 empty] | 60000
11. Tổng kết chi phí | [5 empty] | 368600 | 97% | 11. Tổng kết chi phí | [5 empty] | 380000
12. Bảo trì | [5 empty] | 0 | 0% | 12. Bảo trì | [5 empty] | 6000000
Earned Value (EV) của tháng | 200000 | 4775300 | 9230880 | 8259200 | 10002000 | 428600 |  | Actual Cost (AC) của tháng | 200000 | 5202000 | 10168000 | 9280000 | 10680000 | 6440000
Earned Value (EV) theo tháng | 200000 | 4975300 | 14206180 | 22465380 | 32467380 | 32895980 |  | Actual Cost (AC) theo tháng | 200000 | 5402000 | 15570000 | 24850000 | 35530000 | 41970000
Số liệu tới cuối tháng 12
Actual Cost (AC) | 35530000
Planned Value (PV) | 37100000
Earned Value (EV) | 32467380
CV (Cost Variance) = EV - AC | -3062620
SV (Schedule Variance) = EV - PV | -4632620
CPI (Cost Performance Index) = EV / AC | 91.38%
SPI (Schedule performance index) = EV / PV | 87.51%
Estimate at Completion (EAC) = BAC/CPI | 48132234.5013
Estimated time to complete | 148.5491
BAC | 55000000